## Übersicht
ReisePilot – Entwickler-Briefing
Ziel: Go-Live am 17. Oktober 2026 · Erstellt Juli 2026 · Vertraulich
PROJEKT-STECKBRIEF
Punkt | Details | Notiz
Projekt | ReisePilot – Preisvergleich & Buchung für Hotels, Flüge, Kreuzfahrten & Erlebnisse
Domain | reisepilot – gekauft 17.07.2026 bei NameBright (60-Tage-Transfersperre bis ~17.09.2026)
Hosting-Ziel | Trendhosting (VPS/Cloud nötig – KEIN Shared-Hosting!) oder Emergent Deploy + DNS
Go-Live | 17. Oktober 2026
Sprachen | DE, EN, FR, IT, ES, TR, RM (Rätoromanisch)
Testkonto | test@reisepilot.de / Test1234 (vor Go-Live entfernen!)
Doku im Code | /app/DEVELOPER_HANDOFF.md · /app/memory/PRD.md (Feature-Historie)
Emergent | Entwickler hat Kontozugang: Fragen im Chat stellen, 'Save to GitHub' für Code-Export, kostenlose Rollbacks
❓ Offene Frage | NDA nötig? Vor Zugang zu Code, API-Keys und Emergent-Konto klären, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnet werden soll (empfohlen: ja, inkl. Kundendaten & Keys)
⚠ NICHT EMPFOHLEN: Umbau auf WordPress (technisch nicht abbildbar), Shared-Hosting, Duffel mit CH-Firmensitz, Secrets im Code

## Tech-Stack
Technik & Architektur
React · FastAPI · MongoDB
STACK
Ebene | Details
Frontend | React 19 (JavaScript), TailwindCSS, shadcn/ui, lucide-react, CRACO – Ordner /frontend
Backend | Python 3.11 / FastAPI (async, Motor) – Ordner /backend, alle Routen mit Prefix /api, Port 8001
Datenbank | MongoDB (users, bookings, boards, payment_transactions, ...)
Auth | JWT (E-Mail/Passwort, bcrypt) + Facebook OAuth (Code fertig, Keys fehlen)
E-Mail | Resend (Transaktionsmails inkl. Upsell) + Klaviyo (Marketing-Events)
Fonts / CI | Outfit (Display) + Plus Jakarta Sans (Text) · Farben: Petrol #0B353D, Teal #0D9488, Gelb #FFC400
Deployment (dev) | supervisord: Backend 8001, Frontend 3000 · Frontend nutzt REACT_APP_BACKEND_URL
Pakete | Backend: pip/requirements.txt · Frontend: yarn (NIEMALS npm!)

## Anbindungen
Anbindungen / APIs
Status Juli 2026
STATUS
Integration | Status | To-do / Notiz
Aviasales / Travelpayouts (Flug-Affiliate) | ✅ LIVE | Läuft, verdient ab Tag 1
Klook (Erlebnisse-Affiliate) | ✅ LIVE | Travelpayouts-Programm 4110
Resend (E-Mails) | 🟡 TEST | Live-Key, aber Sandbox → Domain verifizieren (SPF/DKIM), Production Mode beantragen
Klaviyo (Marketing) | ✅ LIVE | Flows/Kampagnen noch aufsetzen
Stripe (Zahlungen) | 🟡 TEST | Live-Konto claimen, Live-Keys + Webhook-Secret in .env
Duffel (Flug-Direktbuchung) | 🟡 TEST | Code fertig. ⚠ Schweiz als Firmensitz NICHT unterstützt → Aerticket/Amadeus-Route oder Affiliate
Aerticket (Consolidator) | 🟡 OFFEN | Konto angemeldet – Anbindung/Amadeus Self-Service prüfen (CH-Ticketing)
Facebook OAuth | ❌ FEHLT | Nur META_APP_ID + META_APP_SECRET nötig · Redirect: https://<domain>/api/auth/facebook/callback
Kiwitaxi / DiscoverCars (Upsell) | ✅ CODE | Eingebaut mit Standard-Links · Affiliate-Deeplinks via env TRANSFER_AFFILIATE_URL / CAR_AFFILIATE_URL
RateHawk / Hotelbeds (Hotels) | ❌ MOCK | B2B-Zugang beantragen (RateHawk akzeptiert CH-Firmen!) – grösster Umsatzhebel
Dreamlines / CruiseDirect (Kreuzfahrten) | ❌ MOCK | Partnerkonto-Freigabe abwarten, dann Affiliate-Links
Gemini (Bildgenerierung) | ✅ LIVE | Über Emergent Universal Key
🆕 Pilo KI-Support-Chat (LLM) | ✅ LIVE | GPT über Emergent Universal Key · Eskalation zu Tickets (/api/support/*) · Admin-Ansicht /support-tickets

## To-Dos
Aufgaben bis Go-Live
P0 = Pflicht · P1 = stark empfohlen · P2 = nach Go-Live
AUFGABEN
Prio | Aufgabe | Bereich | Done
P0 | RateHawk: Sandbox-Keys in .env eintragen (RATEHAWK_KEY_ID/RATEHAWK_API_KEY), Sandbox-Tests + ETG-Zertifizierung, statischen Hotel-Content (Namen/Bilder/Ausstattung) synchronisieren – Anbindung selbst ist fertig | API | ☐
P0 | Stripe Live-Konto + Webhook-Secret produktiv | API | ☐
P0 | Resend Production Mode + DNS (SPF/DKIM/DMARC) | E-Mail | ☐
P0 | Security-Härtung (siehe Security-Blatt) | Security | ☐
P0 | Rechtstexte: Impressum/AGB/Datenschutz mit Firmendaten, Cookie-Consent (DSG/DSGVO) | Legal | ☐
P0 | Deployment auf VPS/Emergent + Domain-DNS + SSL | Ops | ☐
P1 | Facebook-Login freischalten (Meta-Keys eintragen) | API | ☐
P1 | Flug-Ticketing CH klären: Aerticket/Amadeus Self-Service oder vorerst Affiliate | Strategie | ☐
P1 | Kiwitaxi + DiscoverCars in Travelpayouts aktivieren, Deeplinks in .env | API | ☐
P1 | Monitoring & Backups: Mongo-Dumps, Uptime, Sentry | Ops | ☐
P2 | Kreuzfahrt-Affiliate, Duffel-Live (falls Firmensitz gelöst), Klaviyo-Flows, SEO-Artikel | Backlog | ☐

## Security
Security-Checkliste
Vor Go-Live vollständig abarbeiten
CHECKLISTE
Massnahme | Wo | Done
Alle Secrets nur in .env, vor Go-Live ALLE Keys rotieren | JWT_SECRET, Stripe, Resend, ... | ☐
CORS_ORIGINS auf finale Domain einschränken | backend/.env | ☐
Rate-Limiting auf Auth-Endpoints (Brute-Force-Schutz) | /api/auth/* | ☐
Security-Header: HSTS, CSP, X-Frame-Options, nosniff | Reverse-Proxy | ☐
HTTPS erzwingen (Let's Encrypt / Cloudflare) | Ops | ☐
MongoDB: Auth aktivieren, kein öffentlicher Port, tägliche Backups | DB | ☐
Stripe-Webhook-Signaturprüfung mit Live-Secret | routes/bookings.py | ☐
Upload-Limits prüfen (Bildgrösse/-typ) | core/storage.py | ☐
Dependency-Audit: pip list --outdated, yarn audit | CI | ☐
Test-/Demokonten entfernen oder Passwörter ändern | DB | ☐
DSG/DSGVO: Auftragsverarbeiter (Resend, Klaviyo, Stripe) in Datenschutzerklärung | Legal | ☐

## Zeitplan
Zeitplan bis Go-Live
🚀 17.10.2026
MEILENSTEINE
Datum | Meilenstein
17.07.2026 | Domain bei NameBright gekauft (60-Tage-Transfersperre)
Juli–Sep | Security-Massnahmen, APIs anbinden (RateHawk, Stripe Live, Resend Prod, Meta), End-to-End-Tests
17.09.2026 | Domain-Transfer zu Trendhosting einleiten (Auth-Code bei NameBright, Domain entsperren). TIPP: Alternativ nur Nameserver/DNS umstellen – dafür gilt KEINE 60-Tage-Frist!
ab Transfer | DNS (A/CNAME auf Deployment), SSL, SPF/DKIM/DMARC für Resend
bis 10.10. | Kompletter End-to-End-Test auf finaler Domain: Buchung, Zahlung, E-Mails, Storno
17.10.2026 | 🚀 GO-LIVE

## ENV-Variablen
Wichtige ENV-Variablen
backend/.env & frontend/.env – niemals committen!
VARIABLEN
Variable | Hinweis
MONGO_URL, DB_NAME | MongoDB-Verbindung (Namen nicht ändern)
JWT_SECRET | Vor Go-Live rotieren
STRIPE_API_KEY | Aktuell TEST → Live-Key
DUFFEL_API_KEY | Aktuell duffel_test_… (CH-Thema beachten)
RESEND_API_KEY | Live, aber Sandbox-Modus
KLAVIYO_API_KEY | Live
RATEHAWK_BASE_URL / RATEHAWK_KEY_ID / RATEHAWK_API_KEY | Sandbox-URL gesetzt, Keys FEHLEN (warten auf RateHawk-Freischaltung)
TP_KLOOK_PROGRAM … | Travelpayouts-Programme
META_APP_ID / META_APP_SECRET | FEHLT – für Facebook-Login
TRANSFER_AFFILIATE_URL / CAR_AFFILIATE_URL | Optional: Kiwitaxi/DiscoverCars-Deeplinks
CORS_ORIGINS | Auf finale Domain einschränken
frontend: REACT_APP_BACKEND_URL | Zeigt auf Backend-Domain

## Update-Log
Update-Log (fortlaufend)
Alle Fortschritte chronologisch · 🆕 = neu in dieser Version
FORTSCHRITT
Datum | Bereich | Beschreibung
30.07.2026 | PWA | App installierbar (Service Worker, Manifest, Install-Sektion auf Startseite)
30.07.2026 | Pilo KI-Chat | Support-Chatbot mit Buchungskontext, Namens-Begrüssung, Ticket-Eskalation + Admin-Ansicht
30.07.2026 | Bewertungen | 100+ realistische Bewertungen mit Schweizer Städten (/bewertungen)
30.07.2026 | SEO | Sitemap, robots.txt, JSON-LD (FAQ/Breadcrumb), Canonicals, hreflang
30.07.2026 | Landing Pages | 8 Longtail-SEO-Seiten (z.B. Familienferien Kreta, Last Minute Zürich) mit echten Fotos
30.07.2026 | Übersetzungen | Audit: 223 fehlende Keys ergänzt, Rätoromanisch + Portugiesisch ausgebaut
30.07.2026 | UI/UX | Zahlungsanbieter-Logos im Footer, persönliche Begrüssung, Mobile-Login oben
31.07.2026 | Pilo Avatar | Finaler Avatar (3D-Pilotin) wiederhergestellt, Desktop-Cache-Bug behoben (SW-Cache v5), Chatblase leicht nach rechts
31.07.2026 | Graubünden-Bild | Landing Page Graubünden: echtes Unsplash-Foto Landwasserviadukt mit Rhätischer Bahn
31.07.2026 | Doku | Entwickler-Briefing um Update-Log erweitert – wird ab jetzt fortlaufend gepflegt
31.07.2026 | SEO Landing Pages | 8 neue Longtail-Seiten mit Top-Suchbegriffen: Flug günstig buchen, Hotel günstig buchen, Pauschalreisen günstig, Last Minute Urlaub, Ferien buchen, Städtereisen günstig, All Inclusive günstig, Frühbucher-Angebote – inkl. Sitemap, Footer-Links, FAQ-Schema, echte Unsplash-Fotos
31.07.2026 | Backend-Stabilität | Verifiziert per Concurrency-Test: Newsletter-Doppelanmeldungen (Unique-Index) und Storno-Doppel-Refunds (atomares Claim + Stripe Idempotency-Key) sind ausgeschlossen
31.07.2026 | Magazin | Neuer Artikel «Reisen mit Teenagern» mit 3 echten Fotos – in DE/EN/FR/IT/ES + rätoromanischen Keys
31.07.2026 | Saison-Seiten | 3 neue saisonale Landing Pages (Sommerferien am Meer, Herbstferien, Weihnachtsmärkte) + automatische «Saison-Tipps»-Sektion auf der Startseite, die je nach Monat die passenden Seiten zeigt
31.07.2026 | Themen-Übersicht | Neue Galerie-Seite /urlaub mit allen 22 Reisethemen als Bild-Karten inkl. Kategorie-Filter; verlinkt von Startseite («Alle Reisethemen»)
31.07.2026 | Teen-Filter | Hotelsuche: neuer Filter «Teenager-freundlich» (Backend teen_only + UI-Toggle); passende Ausstattung (Teen-Club, Beachvolleyball, Gaming-Lounge) wird auf den Hotelkarten hervorgehoben
31.07.2026 | Bewertungen | Alle Bewertungen überarbeitet: nur noch Schweizer Städte, ~20 % in Schweizerdeutsch, 3 auf Rätoromanisch, CHF statt Euro, Datum entfernt
31.07.2026 | Security-Audit | Vollständiger Audit durchgeführt: solide Basis (bcrypt, sichere Cookies, signierte Stripe-Webhooks, serverseitige Preise); 4 Findings offen (Pilo-Chat-Rate-Limit, Test-Admin, Chat-Session-Schutz, E-Ticket-Review) – Umsetzung wartet auf User-Entscheid
31.07.2026 | Footer | «Gay-friendly Hotels Gran Canaria» in «Community-Reisen Gran Canaria» umbenannt
31.07.2026 | Security-Fixes | Pilo-Chat: IP-Rate-Limits (25/10min, 80/Tag) + globales Tageslimit 2000 Nachrichten schützen das KI-Budget; Chat-Verläufe an eingeloggten Gast gebunden (403 für Fremde), kryptografisch sichere Session-IDs, Eskalations-Limit 5/Std.; Admin-Default aus dem Code entfernt (nur noch .env)
31.07.2026 | Pilo Dialekt | Pilo antwortet Gästen aus der Schweiz auf Schwiizerdütsch, Gästen aus Deutschland/Österreich auf Hochdeutsch (Erkennung über Browser-Sprache)
31.07.2026 | Sortierung | Themen-Galerie /urlaub, Kategorie-Chips und Footer «Beliebte Suchen» sind jetzt alphabetisch sortiert
31.07.2026 | Pilo Schnellfragen | Tippbare Schnellfragen (Stornieren, Zahlungsarten …) erscheinen jetzt auch mitten im Gespräch nach jeder Antwort
31.07.2026 | Herbst-Kampagne | Im September/Oktober wird automatisch das Rhätische-Bahn-Herbstbild zum Startseiten-Hero inkl. 🍂-Button zur Herbstferien-Seite
31.07.2026 | Winter-Kampagne | Im November/Dezember wird automatisch das Weihnachtsmarkt-Bild zum Startseiten-Hero inkl. 🎄-Button zur Weihnachtsmärkte-Seite
31.07.2026 | Pilo Reisetipps | Pilo empfiehlt bei Reiseziel-Fragen passende Themen-Seiten mit klickbaren Links (z. B. /urlaub/herbstferien)
31.07.2026 | Magazin Seite 2 | Artikel Party, Kreuzfahrt, Reisezeit und Flugguide auf Seite 2 «Alle Artikel» verschoben; Pagination im Magazin
31.07.2026 | Pilo Deal-Alarm | Pilo richtet auf Wunsch direkt im Chat einen Hotel-Preisalarm für das besprochene Ziel ein (nur eingeloggt)
31.07.2026 | Gesamt-Regression | Iteration 49: Desktop, iPad & Mobile getestet (91% Frontend / 85% Backend); alle 4 Findings behoben (klickbare Links in Fettschrift, kleinerer Mobile-Chat-Button, Alerts-API ohne user_id, IP-Härtung)
31.07.2026 | Gelbe Eye-Catcher | Reisetyp-Quiz und «Lass den Zufall entscheiden» jetzt in auffälligem Gelb mit Punch-Schatten und pulsierendem Button
31.07.2026 | Partner-Paket Tourismusbüros | Prototyp-Partnerseite /partner/graubuenden (Co-Branding, offizielle Events, Büro-Tipps) + Partner-Exposé als PDF mit 5 Kooperationsmodellen (/downloads/ReisePilot-Partner-Expose.pdf)
31.07.2026 | Magazin-Startseite | Home-Teaser auf 6 Kacheln reduziert (Flug-Guide, Party, Guide, Kreuzfahrt entfernt); «Alle Artikel»-Link jetzt auch mobil sichtbar
31.07.2026 | Pilo Dialekt-Wahl | Schweizer Gäste werden beim Chat-Start gefragt: «Wie söll ich mit dir rede?» (Schwiizerdütsch/Hochdeutsch); Umschalter im Chat-Kopf erlaubt jederzeit den Wechsel, Wahl wird gespeichert
31.07.2026 | Partnerseiten Luzern & Wallis | Zwei neue Demo-Partnerseiten /partner/luzern und /partner/wallis mit eigenen Events, Büro-Tipps und passenden Landschaftsbildern (Kapellbrücke, Matterhorn)
31.07.2026 | Partner-Übersicht | Neue Übersichtsseite /partner mit allen Demo-Seiten, Exposé-PDF und Briefing-Download; im Footer unter «Partner werden» verlinkt
31.07.2026 | Partner-Kontaktformular | Anfrageformular auf jeder Partnerseite (POST /api/partner/contact): speichert Anfrage in DB und sendet E-Mail an das Support-Postfach
31.07.2026 | Alphabetische Sortierung | Reiseziel-Autocomplete, Magazin-Artikel und Kategorien-Karussell jetzt durchgängig alphabetisch sortiert
31.07.2026 | Startseiten-Banner | «Stressfrei buchen in 3 Schritten»-Banner von Gelb auf Weiss umgestellt – mit feinem Rahmen und Navigations-Typografie
31.07.2026 | Partner-Anfragen-Postfach | Neue Admin-Ansicht /admin/partner-anfragen: eingegangene Partner-Anfragen einsehen und direkt im Portal beantworten (Antwort geht per E-Mail an das Tourismusbüro); verlinkt mit den Support-Tickets
31.07.2026 | Swiss Badge | Schweizer Gäste (Browser de-CH oder Rätoromanisch) sehen im Footer ein «Hosted in Switzerland»-Badge mit Schweizer Kreuz
31.07.2026 | Firmenpräsentation | 4 neue Strategie-Slides: Positionierung «Reise-Co-Pilot», Reisebegleiter (5 Bausteine: Flug+Hotel, SBB-Anreise, ERV-Versicherung, Mietwagen, eSIM), Schweizer Partner-Ökosystem (Sofort/Aufbauen/Leuchtturm) und Produktidee «Reisepilot Vorteil»
31.07.2026 | Co-Pilot Positionierung | Partner-Exposé um Seite 2 «Ökosystem» erweitert (Reisebegleiter, Partner-Roadmap, Reisepilot Vorteil); /partner-Seite mit Ökosystem-Sektion; Hero-Subclaim in 7 Sprachen auf «Dein Reise-Co-Pilot» umgestellt
31.07.2026 | SBB-Anreise (Prototyp) | Nach jeder Flugsuche ab ZRH/GVA/BSL erscheint eine empfohlene Zugverbindung zum Flughafen (2 h Check-in-Puffer, Heimbahnhof wählbar & gespeichert) mit Deep-Link in den SBB-Fahrplan
31.07.2026 | UI-Abrundungen | Listen/Karten-Umschalter (Hotels & Hostels), Flug-Sortierung (Beste/Günstigste/Kürzeste) sowie Preisverlauf- und Kalender-Buttons jetzt als Pills; Flug-Kopfzeile bricht auf iPad/Mobile sauber um
31.07.2026 | SBB-Anreise mit Live-Fahrplan | Die Zug-Empfehlung nutzt jetzt echte Verbindungen der offenen Schweizer ÖV-API (transport.opendata.ch, gratis, kein Vertrag nötig) inkl. Gleis & Umsteige-Info und erscheint zusätzlich auf der Buchungsbestätigung und im Reiseplan; SBB Swiss Mobility API (Billettverkauf) bewusst zurückgestellt (Vertrag, Sicherheitsleistung, CHF 100k Mindestumsatz)
31.07.2026 | Made in Switzerland Badge | Weisses Sticker-Badge mit rotem Herz und Schweizer Kreuz im Hero der Startseite – unterstreicht die Positionierung als Schweizer Antwort auf Booking.com; SBB-Box zudem dezenter gestaltet (Kauf-Button entfernt)
31.07.2026 | Gesamt-Test & Security-Audit | Kompletter Funktions-/Usability-Test (Iteration 50, alle Kernflüsse bestanden) + Security-Audit (keine kritischen Lücken); umgesetzt: Rate-Limits für Newsletter & Partnerformular, Security-Header (HSTS, nosniff, X-Frame-Options, Referrer-Policy), 2 Mobile-Layout-Fixes (Bewertungslink, Reiseplan-Buttons)
31.07.2026 | UI-Feinschliff | App-Sektion jetzt hell (Mint) statt dunkel – hebt sich vom Footer ab; Markenwort «pilot» gelb in Überschriften (ausser auf gelbem Grund); Reisewelten neu: «Von A wie Abenteuer bis W wie Wellness» mit dynamischem Subclaim «{n} Reisewelten und eine ist deine!»; Footer-Badge «Made in Switzerland»
31.07.2026 | Mobile Subüberschriften | Alle rechtsseitigen Subtexte sind auf Mobile jetzt sichtbar (unter der Überschrift): Reisewelten-Subclaim, «Preise pro Nacht ab», Saison-Special-Text, Bewertungslink (★ 4,8/5 · Alle X ansehen) und Preis-Check-Hinweis – ohne horizontales Scrollen
31.07.2026 | Hero-Subclaim final | Neuer Marketing-Satz in 7 Sprachen: «Vergleiche hunderte Reiseseiten in Echtzeit. Dein Reise-Co-Pilot vereint deine ganze Reise – jeden Schritt, vom Start bis zur Landung.»; Reisewelten-Subclaim dynamisch: «{n} Reisewelten und eine ist deine!» (zählt Kategorien automatisch)
31.07.2026 | E-Mail Live-Versand | Domain reisepilot.com bei Resend verifiziert (DKIM/SPF/MX via NameBright); Absender automatisch auf buchung@reisepilot.com umgestellt; Testversand an externes Postfach erfolgreich – Buchungsbestätigungen, Newsletter, Preisalarme & Partner-Antworten erreichen jetzt ALLE Empfänger
31.07.2026 | Willkommens-Mail mit Top-Deals | Neue Newsletter-Abonnenten erhalten automatisch eine Willkommens-Mail mit den 5 besten aktuellen Deals ab der Schweiz (3 günstigste Hotels + 2 günstigste Kreuzfahrten, nach Preis sortiert, mit Direktlinks) – getestet und zugestellt
02.08.2026 | Echte Economy-Tarife (Duffel) | Live-Flüge zeigen jetzt alle verfügbaren Airline-Tarife als Chips (z.B. easyJet Light/Incl./Incl. Plus) mit echten Preisen, Leistungen (Gepäck, Umbuchung, Erstattung) und eigener Buchungs-ID pro Tarif – vorher wurde nur der günstigste Tarif angezeigt
02.08.2026 | Flugplan: bessere Schätzpreise | Tage ohne echte Marktdaten (Aviasales liefert nicht für jeden Tag Preise) werden jetzt aus den benachbarten echten Tagespreisen interpoliert statt zufällig geschätzt – Schätzpreise (~) liegen dadurch deutlich näher an der Realität
02.08.2026 | Wohnort-Freitextsuche im Flugplan | Im Flugplan kann jetzt jeder Wohnort frei eingetippt werden (z.B. «Adligenswil») – die Suche findet über OpenStreetMap/Photon automatisch den nächstgelegenen Flughafen inkl. Distanz und merkt sich den Wohnort für den nächsten Besuch
02.08.2026 | Business-Klasse im Flugplan | Neuer Economy/Business-Umschalter im Flugplan: Business zeigt geschätzte Business-Preise (~, auf Economy-Basis) mit Hinweis-Banner; Klick auf «Flüge ansehen» öffnet die Flugsuche mit vorgewählter Business-Klasse und exakten Live-Preisen
02.08.2026 | Reisepilot Club Seite | Neue öffentliche Club-Seite (/club, im Footer verlinkt): erklärt das Sammeln von Club-Punkten und die drei Stufen Entdecker → Abenteurer → Weltenbummler; eingeloggte Mitglieder sehen ihre aktuelle Stufe
02.08.2026 | Flugplan: Airline-Auswahl | Der Flugplan zeigt jetzt die Airlines, die die Strecke wirklich fliegen (aus echten Marktdaten), als anklickbare Chips mit Mehrfachauswahl – gefilterte Tage werden im Kalender ausgegraut
02.08.2026 | Nur echte Strecken & ehrliche Preise | Das Ziel-Dropdown zeigt nur noch Ziele, die ab dem gewählten Abflughafen wirklich direkt angeflogen werden (weltweite Routen-Datenbank); nicht existierende Strecken (z.B. New York→Bodrum direkt) zeigen eine ehrliche Meldung statt erfundener Preise; Strecken ohne Marktdaten zeigen «–» statt Fantasiepreisen
02.08.2026 | Komfort & UI-Feinschliff | «Nur Direktflüge» lädt Ergebnisse jetzt sofort neu (Flugsuche + Flugplan, ohne erneutes Klicken auf Suchen); ohne Direktflug-Haken werden jetzt auch Umsteigeverbindungen angezeigt; neues elegantes Ziel-Dropdown mit Suchfeld; grössere Navigation/Logo (mit Fix, damit alle Menüpunkte sichtbar bleiben)
02.08.2026 | Aufgeräumte Such-Startseiten | Flüge, Hotels und Hostels zeigen ohne Suche jetzt eine elegante Startansicht (grosses Hero-Bild, Suchbox tief unten wie beim Flugplan) statt einer automatischen Beispiel-Suche «Berlin→Barcelona»; Wetter & Events erscheinen erst nach der Zielsuche und sind neu ein kompakter Balken, der sich bei Berührung aufklappt
02.08.2026 | Keine erfundenen Flüge mehr | Liefert die Live-Flugquelle (Duffel) für eine Strecke/Klasse keine Angebote (z.B. keine Business-Klasse Basel→Antalya), zeigt die Flugsuche jetzt eine ehrliche Meldung mit «Economy anzeigen»-Knopf statt erfundener Demo-Flüge; Demo-Daten erscheinen nur noch bei einem technischen Ausfall der Flugquelle
03.08.2026 | Cross-Sells statt Kombi-Ideen | Die separaten Kombi-Ideen wurden entfernt; stattdessen erscheinen nach einer Flugbuchung passende Hotel-Vorschläge am Zielort (und umgekehrt) als echte Vorschau-Karten mit Preisen – relevanter und näher am Buchungsmoment
03.08.2026 | Reisewelten: Bilder & Animationen | Neue passgenaue Kachelbilder (u.a. Pragser Wildsee, Santorini, Bali) mit Cache-Fix; sanfte Scroll-Einblend-Animationen (Zoom + Fade) für Reisewelten, Beliebte Ziele und Magazin-Karten
03.08.2026 | Reisewelten: echte Themen-Filter | Jede Reisewelt filtert jetzt wirklich thematisch (Badereisen = nur Hotels mit Pool/Strand, Luxus = nur 5★, Party = zentral usw.) und bietet 6 wechselbare Ziel-Chips mit ab-Preisen statt eines fixen Ziels; gelbe Teaser-Box erklärt den Vorschlag
03.08.2026 | Themen-Badges auf Hotelkarten | Hotelkarten zeigen bei Themen-Suchen ein goldenes Badge, warum das Hotel passt (z.B. «Pool», «5-Sterne-Luxus», «Zentral gelegen»); das Community-friendly-Badge hat jetzt weissen Hintergrund mit Regenbogen-Schrift
03.08.2026 | Neue Events-Seite | Eigene Events-Seite in der Navigation: Suche nach Stadt oder Land (mit Autovervollständigung), Monat und Event-Typ (Festival, Feiertag, Sport u.a.); Highlights des aktuellen Monats auf der Startansicht; jede Zeile verlinkt direkt zu Hotels & Flügen; grosse Ergebnislisten mit «Mehr laden»
03.08.2026 | Events als Bild-Kacheln | Die Event-Highlights des Monats erscheinen jetzt als schöne Bild-Kacheln mit Stadtfoto, Datum, Typ-Badge und direkten Hotels/Flug-Buttons – im gleichen Look wie die Erlebnisse-Karten
03.08.2026 | Konzerte bei Events | Neuer Event-Typ «Konzert»: kuratierte Konzert-Reihen (z.B. Elbphilharmonie, Madison Square Garden) und grosse Musikfestivals (z.B. Lollapalooza, Rock en Seine) in allen 32 Städten – filterbar über das Typ-Dropdown
03.08.2026 | Erlebnisse im Einheits-Look | Die Erlebnisse-Seite hat jetzt die gleiche dunkle Suchbox wie alle Unterseiten (Stadt mit Autovervollständigung + Kategorie + Los geht's) und 3 USP-Karten (geprüfte Guides, Gratis-Storno, Endpreis) – Kachel-Grid und Kategorie-Chips bleiben
03.08.2026 | Startseiten-Fixes | Die Deal-der-Woche-Kachel füllt wieder korrekt 2 Spalten (Leerfläche im Beliebte-Ziele-Grid behoben); neues Romantikreisen-Bild: Eiffelturm bei Sonnenuntergang
03.08.2026 | Grosser Flug-Funktionstest | Vollumfänglicher Test von Flugsuche, Flugplan und Buchungen: echte Duffel-Flüge bestätigt, Kalenderpreise plausibel (47 € Markt vs. 45 € Live-Direktflug), Hotel-Testbuchung mit Stripe erfolgreich, Flugbuchung sicher ohne echten Kauf geprüft
03.08.2026 | 4 Flug-Bugs behoben | Direktflug-Filter reagiert jetzt korrekt (kein falscher Hinweis mehr); Preisfilter berücksichtigt den gewählten Tarif (z.B. Inclusive Plus); Wohnort-Freitextsuche im Flugplan (z.B. Adligenswil → Zürich ZRH, ~36 km) inkl. Merken; echte Airline-Logos auf allen Flugkarten statt Initialen
03.08.2026 | Singlereisen-Kachel | Bild in der Reisewelten-Kachel neu positioniert – der Kopf der Reisenden ist wieder vollständig sichtbar
03.08.2026 | Hotelnamen-Suche | Im Ziel-Feld kann jetzt direkt nach Hotel- oder Hostelnamen gesucht werden (z.B. «Aurora Hotel Berlin») – mit Vorschlägen beim Tippen, Namens-Chip und zusätzlichem Namensfilter in den Ergebnissen
🆕 04.08.2026 | Hotel-Filter wie booking.com | Preisfilter mit Histogramm, Doppel-Schieberegler und Mehrfachauswahl-Preisbereichen inkl. Trefferzahl; Bewertungs-Buttons (6+/7+/8+/9+) statt Regler; Sortier-Buttons als reiner Text
🆕 04.08.2026 | Karte: Ebenen, Vollbild & Hover-Sync | Ebenen-Umschalter (Karte/Satellit/Gelände, gemerkt für den nächsten Besuch); echtes Karten-Vollbild mit seitlicher Hotel-Liste; beim Hovern einer Unterkunft fliegt die Karte zum Pin und öffnet die Info-Karte
🆕 04.08.2026 | Insider & Konzerte kompakt | Der Reisepilot-Insider-Kasten ist in die Gut-zu-wissen-Leiste integriert (dynamisches Reiseziel, Globee-Icon); Konzerte & Shows erscheinen als kompakte Live-Kachel neben den Reise-Facts
🆕 04.08.2026 | Events auch für kleine Orte | Inseln wie Lanzarote zeigen jetzt die Feiertage ihres Landes (Lanzarote → Spanien) plus Echtzeit-Events von Ticketmaster im Umkreis; Reise-Facts (Trinkgeld, Notruf usw.) kennen ~50 Inseln & 12 neue Länder; Insel-Karten zeigen den echten Standort
🆕 04.08.2026 | Suchkomfort | Nach «Los geht's» scrollt die Seite automatisch zu den Ergebnissen; Dropdown «Kürzlich von dir gesuchte Orte»; Platzhalter «Wohin darf's gehen?»; freundlicher Hinweis, falls Ziel oder Abflugort beim Suchen fehlt (Datum darf zuerst gewählt werden)
🆕 04.08.2026 | Volltest & 6 Fixes | Kompletter Regressionstest (Desktop/Mobile/iPad, 86%/95%): danach Gast-Buchungssuche auf /buchungen, /about-Route, Stadt statt Flughafencode im Insider-Titel, Fettschrift im Copilot, Konzert-Leerzustand u.a. behoben
🆕 04.08.2026 | Sicherheits-Audit & Härtung | Tiefen-Audit: unbezahlte Live-Flugbuchung gesperrt, Zahlbetrag serverseitig verifiziert, Buchungssuche gegen Ausspähen gehärtet (exakte Referenz + Rate-Limits), KI-Chat-Limit, Spoofing-sichere IP-Erkennung – alles per Testagent bestätigt
🆕 04.08.2026 | Google Tag Manager & Cookie-Banner | GTM (Consent Mode v2) eingebaut: lädt sofort für beste Container-Qualität, Statistik-Cookies aber erst nach Zustimmung im neuen Cookie-Banner; GA4 über GTM verbunden; Datenschutzerklärung um GTM/Cookie-Abschnitt ergänzt
🆕 04.08.2026 | Nelly Standby-X | Neues X oben rechts an Nelly: ein Klick schickt sie sofort in den Standby (kleiner Pfeil am Rand holt sie zurück)
03.08.2026 | Preisbarometer | Tacho-Anzeige neben jedem Preisverlauf (Hotels & Flüge): zeigt auf einen Blick, ob der aktuelle Preis günstig, fair oder hoch ist – inkl. Empfehlung wie «Jetzt zuschlagen – 12% unter dem 30-Tage-Durchschnitt»
03.08.2026 | Frequenzbarometer | Besucher-Frequenz pro Stadt und Reisemonat (kuratierte Saisondaten für 35 Städte): z.B. «Rom im Oktober: Hoch – früh buchen» plus Hinweis auf den ruhigsten Monat – direkt in der Hotelsuche
03.08.2026 | Shopping & Malls | Live-Einkaufsmöglichkeiten (Malls & Kaufhäuser) mit Distanz und Öffnungszeiten aus OpenStreetMap – bei der Events-Stadtsuche und auf jeder Hotel-Detailseite («Shopping in Hotelnähe»)
03.08.2026 | Umbenennung: Aktivitäten | «Erlebnisse» heisst jetzt überall «Aktivitäten» (Navigation, Suchbox, Texte, alle 7 Sprachen), um Verwechslungen mit «Events» zu vermeiden; zudem Suchboxen vergrössert und bündig mit den USP-Karten, runder Tauschen-Button bei der Flugsuche
03.08.2026 | Event-Merkliste mit Erinnerung | Events lassen sich per Herz speichern und im Konto unter «Events» wiederfinden; ca. 1 Woche vor Beginn des Event-Monats kommt automatisch eine E-Mail-Erinnerung mit direkten Hotel- und Flug-Links
03.08.2026 | Barometer als Bild teilen | Preis- und Frequenzbarometer lassen sich mit einem Klick als gebrandetes Bild teilen (Handy-Share-Menü oder Download) – ideal, wenn Nutzer ihre Schnäppchen posten
03.08.2026 | Frequenzbarometer 2.0 | Statt eines einzelnen Balkens zeigt das Barometer jetzt alle 12 Monate als farbiges Balkendiagramm – der Reisemonat ist markiert (z.B. «Okt: Hoch»), inkl. ruhigstem Monat als Spartipp
03.08.2026 | Kleine UX-Korrekturen | Events-Box verschwindet nicht mehr bei Städten ohne Event-Daten (ehrlicher Hinweis + Link); Hotelkarten-Button heisst jetzt «Ansehen» und führt zur Detailseite statt direkt zur Buchung
03.08.2026 | Events im Flugplan-Kalender | Der Flugplan-Kalender zeigt jetzt die Events am Zielort im Buchungszeitraum: tag-genaue Events als pinker Punkt am Tag (mit Tooltip), alle Monats-Events als kompakte Zeile unter dem Kalender – z.B. «Mariä Himmelfahrt (15. Aug) · Festa Major de Gràcia»
03.08.2026 | Preisniveau vor Ort | Unter dem Frequenzbarometer zeigt ein neues Widget die typischen Preise am Zielort – Cappuccino, Bier, Wein, Kuchen, Hauptgericht, Wasser und ÖPNV-Ticket – mit Einstufung Günstig/Mittel/Teuer und automatischer Währungsumrechnung (35 Städte kuratiert)